## Sayfa1
"Kozmeplus" İş Programı
Mevcut mağaza girişinin yapılması ve stok satış yönetim otomasyonunun kurulması
|  |  | İş Tanımı | Başlama Tarihi | İş Süresi | Bitiş Tarihi | P / G | 2020-06-01 | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 2020-06-05 | 2020-06-06 | 2020-06-07 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 2020-06-20 | 2020-06-21 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 2020-06-25 | 2020-06-26 | 2020-06-27 | 2020-06-28 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 2020-07-03 | 2020-07-04 | 2020-07-05 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2020-07-18 | 2020-07-19 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 2020-08-08 | 2020-08-09 | 2020-08-10 | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 2020-08-15 | 2020-08-16 | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 2020-08-22 | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 2020-08-29 | 2020-08-30 | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 2020-09-05 | 2020-09-06 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 2020-09-12 | 2020-09-13 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 2020-09-19 | 2020-09-20 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 2020-09-26 | 2020-09-27 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 2020-10-03 | 2020-10-04 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | 2020-10-09 | 2020-10-10 | 2020-10-11 | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 2020-10-17 | 2020-10-18 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 2020-10-24 | 2020-10-25 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 2020-10-31 | 2020-11-01 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 2020-11-07 | 2020-11-08 | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 2020-11-14 | 2020-11-15 | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 2020-11-22 | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2020-12-05 | 2020-12-06 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2020-12-13 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2020-12-19 | 2020-12-20 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 2020-12-26 | 2020-12-27 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2021-01-01 | 2021-01-02 | 2021-01-03 | 2021-01-04 | 2021-01-05 | 2021-01-06 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-01-09 | 2021-01-10 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 2021-01-16 | 2021-01-17 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 2021-01-23 | 2021-01-24 | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 2021-01-30 | 2021-01-31 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 2021-02-06 | 2021-02-07 | 2021-02-08 | 2021-02-09 | 2021-02-10 | 2021-02-11 | 2021-02-12 | 2021-02-13 | 2021-02-14 | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2021-02-20 | 2021-02-21 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 2021-02-27 | 2021-02-28 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 2021-03-08 | 2021-03-09
Otomasyon Yazılımı | Planlama ve Analiz | Proje Kapsam Bildirimi | Proje Kapsam Bildiriminin Hazırlanması | 2020-06-01 | 3 | 2020-06-04 | PLANLANAN | p | p | p | p
|  |  |  | 2020-06-01 | 4 | 2020-06-05 | GERÇEKLEŞEN | g | g | g | g | g
|  |  | Proje Kapsam Bildiriminin Müşteriye Sunulması | 2020-06-05 | 1 | 2020-06-06 | PLANLANAN |  |  |  |  | p | p
|  |  |  | 2020-06-06 | 1 | 2020-06-07 | GERÇEKLEŞEN | [5 empty] | g | g
|  |  | Proje Kapsam Bildiriminin Kabulü | 2020-06-07 | 1 | 2020-06-08 | PLANLANAN | [6 empty] | p | p
|  |  |  | 2020-06-08 | 1 | 2020-06-09 | GERÇEKLEŞEN | [7 empty] | g | g
|  | Hazırlık | İş-Akış Şemasının Oluşturulması | 2020-06-09 | 10 | 2020-06-19 | PLANLANAN | [8 empty] | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p
|  |  |  | 2020-06-10 | 12 | 2020-06-22 | GERÇEKLEŞEN | [9 empty] | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g
|  |  | Yazılım Şablonunun Hazırlanması | 2020-06-20 | 15 | 2020-07-05 | PLANLANAN | [19 empty] | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p
|  |  |  | 2020-06-23 | 16 | 2020-07-09 | GERÇEKLEŞEN | [22 empty] | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g
| Veri Tabanının Geliştirilmesi | Veri Tabanı Tasarımı | Veri Tabanının Şablon olarak Çizilmesi | 2020-07-06 | 15 | 2020-07-21 | PLANLANAN | [35 empty] | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p
|  |  |  | 2020-07-10 | 14 | 2020-07-24 | GERÇEKLEŞEN | [39 empty] | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g
|  |  | Veri Tabanının SQL üzerinde Kurulması | 2020-07-22 | 17 | 2020-08-08 | PLANLANAN | [51 empty] | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p
|  |  |  | 2020-07-25 | 15 | 2020-08-09 | GERÇEKLEŞEN | [54 empty] | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g
|  | Şube Girişi | Şubeye ait Tabloların Oluşturulması | 2020-08-09 | 10 | 2020-08-19 | PLANLANAN | [69 empty] | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p
|  |  |  | 2020-08-10 | 9 | 2020-08-19 | GERÇEKLEŞEN | [70 empty] | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g
|  |  | Şube Girişinin Yapılması | 2020-08-20 | 7 | 2020-08-27 | PLANLANAN | [80 empty] | p | p | p | p | p | p | p | p
|  |  |  | 2020-08-20 | 8 | 2020-08-28 | GERÇEKLEŞEN | [80 empty] | g | g | g | g | g | g | g | g | g
|  | Personel Girişi | Personele ait Tabloların Oluşturulması | 2020-08-28 | 10 | 2020-09-07 | PLANLANAN | [88 empty] | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p
|  |  |  | 2020-08-29 | 9 | 2020-09-07 | GERÇEKLEŞEN | [89 empty] | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g
|  |  | Personel Girişinin Yapılması | 2020-09-08 | 7 | 2020-09-15 | PLANLANAN | [99 empty] | p | p | p | p | p | p | p | p
|  |  |  | 2020-09-08 | 8 | 2020-09-16 | GERÇEKLEŞEN | [99 empty] | g | g | g | g | g | g | g | g | g
|  | Ürün Girişi | Ürüne ait Tabloların Oluşturulması | 2020-09-16 | 10 | 2020-09-26 | PLANLANAN | [107 empty] | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p
|  |  |  | 2020-09-17 | 9 | 2020-09-26 | GERÇEKLEŞEN | [108 empty] | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g
|  |  | Ürün Girişinin Yapılması | 2020-09-27 | 7 | 2020-10-04 | PLANLANAN | [118 empty] | p | p | p | p | p | p | p | p
|  |  |  | 2020-09-27 | 8 | 2020-10-05 | GERÇEKLEŞEN | [118 empty] | g | g | g | g | g | g | g | g | g
| Geliştirme | Stok Yönetim Sistemi | Stok Uyarı Sisteminin Detay Tasarımı | 2020-10-05 | 15 | 2020-10-20 | PLANLANAN | [126 empty] | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p
|  |  |  | 2020-10-06 | 14 | 2020-10-20 | GERÇEKLEŞEN | [127 empty] | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g
|  |  | Stok Uyarı Sisteminin Kurulması | 2020-10-21 | 20 | 2020-11-10 | PLANLANAN | [142 empty] | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p
|  |  |  | 2020-10-21 | 18 | 2020-11-08 | GERÇEKLEŞEN | [142 empty] | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g
|  |  | Stok Uyarı Sisteminin Test Edilmesi | 2020-11-11 | 7 | 2020-11-18 | PLANLANAN | [163 empty] | p | p | p | p | p | p | p | p
|  |  |  | 2020-11-09 | 8 | 2020-11-17 | GERÇEKLEŞEN | [161 empty] | g | g | g | g | g | g | g | g | g
|  | Sipariş Yönetim Sistemi | Sipariş Alma Sisteminin Detay Tasarımı | 2020-11-19 | 15 | 2020-12-04 | PLANLANAN | [171 empty] | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p
|  |  |  | 2020-11-18 | 14 | 2020-12-02 | GERÇEKLEŞEN | [170 empty] | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g
|  |  | Sipariş Alma Sisteminin Kurulması | 2020-12-05 | 20 | 2020-12-25 | PLANLANAN | [187 empty] | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p
|  |  |  | 2020-12-03 | 18 | 2020-12-21 | GERÇEKLEŞEN | [185 empty] | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g
|  |  | Sipariş Alma Sisteminin Test Edilmesi | 2020-12-26 | 7 | 2021-01-02 | PLANLANAN | [208 empty] | p | p | p | p | p | p | p | p
|  |  |  | 2020-12-22 | 8 | 2020-12-30 | GERÇEKLEŞEN | [204 empty] | g | g | g | g | g | g | g | g | g
|  | Satış Yönetim Sistemi | Satış Kontrol Sisteminin Detay Tasarımı | 2021-01-03 | 15 | 2021-01-18 | PLANLANAN | [216 empty] | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p
|  |  |  | 2020-12-31 | 14 | 2021-01-14 | GERÇEKLEŞEN | [213 empty] | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g
|  |  | Satış Kontrol Sisteminin Kurulması | 2021-01-19 | 20 | 2021-02-08 | PLANLANAN | [232 empty] | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p
|  |  |  | 2021-01-15 | 8 | 2021-01-23 | GERÇEKLEŞEN | [228 empty] | g | g | g | g | g | g | g | g | g
|  |  | Satış Kontrol Sisteminin Test Edilmesi | 2021-02-09 | 7 | 2021-02-16 | PLANLANAN | [253 empty] | p | p | p | p | p | p | p | p
|  |  |  | 2021-01-24 | 8 | 2021-02-01 | GERÇEKLEŞEN | [237 empty] | g | g | g | g | g | g | g | g | g
Müşteri Kabul Aşaması | Müşteri Onayı | Müşteriye Sistemlerin Sunulması | Son Kullanıcı Testi Yapılması | 2021-02-17 | 7 | 2021-02-24 | PLANLANAN | [261 empty] | p | p | p | p | p | p | p | p
|  |  |  | 2021-02-02 | 7 | 2021-02-09 | GERÇEKLEŞEN | [246 empty] | g | g | g | g | g | g | g | g
|  |  | Toplam Entegrasyon Sistem Testi Yapılması | 2021-02-25 | 6 | 2021-03-03 | PLANLANAN | [269 empty] | p | p | p | p | p | p | p
|  |  |  | 2021-02-10 | 5 | 2021-02-15 | GERÇEKLEŞEN | [254 empty] | g | g | g | g | g | g
|  |  | Müşteri için Otomasyon Yazılımının Tanımlanması | 2021-03-04 | 7 | 2021-03-11 | PLANLANAN | [276 empty] | p | p | p | p | p | p
|  |  |  | 2021-02-16 | 8 | 2021-02-24 | GERÇEKLEŞEN | [260 empty] | g | g | g | g | g | g | g | g | g